## Sheet1
Requirement ID | Tên chức năng | Module | Ưu tiên | Có UI? | Test Case API / Auth | Test Case FE | Tình trạng Test | Bug ID liên quan
REQ-AUTH-01 | Đăng ký tài khoản | Auth | Cao | Có | TC-USER-06, TC-USER-12, TC-BVA-01, TC-BVA-02 | TC_FE_CUS_REG_01→06 | PASS (Retest PASS; SCRUM-47 PATCHED) | SCRUM-47
REQ-AUTH-02 | Đăng nhập | Auth | Cao | Có | TC-USER-01→05, TC-USER-09 | TC_FE_CUS_LOG_01,02,03 | PASS (SCRUM-45 PATCHED) | SCRUM-45
REQ-AUTH-03 | Đăng xuất | Auth | TB | Có |  | TC_FE_CUS_LOG_04 | PASS
NFR-SEC-01 | Role mặc định CUSTOMER khi đăng ký | Auth (Security) | Cao | API | TC-SEC-01 |  | PASS (SCRUM-58 PATCHED) | SCRUM-58
REQ-PROF-01 | Xem thông tin cá nhân | Profile | TB | Có | TC-USER-07, TC-USER-10 | (thiếu TC FE) | PASS (API)
REQ-PROF-02 | Cập nhật thông tin cá nhân | Profile | TB | Có | TC-USER-08, TC-USER-11 | (thiếu TC FE) | PASS (API)
REQ-PROD-01 | Xem danh sách SP | Product | Cao | Có | TC-PROD-01 | (thiếu TC FE riêng) | PASS (API + Implicit FE)
REQ-PROD-02 | Xem chi tiết SP | Product | Cao | Có | TC-PROD-02 | (thiếu TC FE riêng) | PASS
REQ-PROD-03 | Xem theo Category | Product | TB | Có | TC-PROD-03 | (thiếu) | PASS (API)
REQ-PROD-04 | Thêm SP mới | Product | Cao | Không (API-only) | TC-PROD-04,07,08 + TC-BVA-05,06,07 | TC_FE_NEG_01 | PASS (46/49/50/51 PATCHED) | SCRUM-46,49,50,51
REQ-PROD-05 | Sửa sản phẩm | Product | Cao | Có | TC-PROD-05,10 | TC_FE_EMP_01→05, TC_FE_MGR_01→05 | PASS (43/44/81 PATCHED) | SCRUM-43,44,81
REQ-PROD-06 | Xóa sản phẩm | Product | TB | Không (API-only) | TC-PROD-06,09 | TC_FE_NEG_02 | PASS
REQ-CART-01 | Thêm SP vào giỏ | Cart | Cao | Có | TC-CART-02,08 + TC-BVA-03,04 | TC_FE_CUS_CART_01,02,03 | PASS (48 PATCHED) | SCRUM-48
REQ-CART-02 | Cập nhật số lượng giỏ | Cart | TB | Có | TC-CART-04,09 | TC_FE_CUS_CART_04 | PASS
REQ-CART-03 | Xóa SP khỏi giỏ | Cart | TB | Có | TC-CART-05,12 | TC_FE_CUS_CART_05 | PASS
REQ-CART-04 | Merge giỏ local | Cart | TB | Có (ngầm) | TC-CART-03,11 | TC_FE_CUS_CART_06 | PASS
REQ-CART-05 | Checkout | Cart | Cao | Có | TC-CART-06,10 | TC_FE_CUS_CHK_01,02,03 | PASS
REQ-ORD-01 | Xem danh sách đơn | Order | Cao | Có | TC-ORD-01,02 | TC_FE_CUS_CHK_04, TC_FE_EMP_06, TC_FE_MRG_06 | PASS | SCRUM-52 (typo)
REQ-ORD-02 | Xem chi tiết đơn | Order | Cao | Có | TC-ORD-03,07 | TC_FE_EMP_07, TC_FE_MRG_07 | PASS
REQ-ORD-03 | Hủy đơn hàng | Order | Cao | Có | TC-ORD-04,08 | TC_FE_CUS_CHK_05 | PASS
REQ-ORD-04 | Xác nhận hoàn tất đơn | Order | Cao | Có | TC-ORD-05,06,09 | TC_FE_EMP_08→10, TC_FE_MRG_08→10 | PASS
REQ-ORD-05 | Chặn chuyển trạng thái đơn hàng không hợp lệ | Order | Cao | API | TC-ST-03, TC-ST-04, TC-ST-05 | - | PASS (SCRUM-59 PATCHED) | SCRUM-59