## Sheet1
Bug ID | Tiêu đề | Endpoint / Màn hình | Test Case liên quan | Steps to Reproduce | Expected | Actual | Mức độ | Người tìm | Người Fix | Ghi chú
SCRUM-43 | [Product] Sửa sản phẩm cho phép nhập giá âm (Role Employee) | PUT /seller/product/{id}/edit (UI) | TC_FE_EMP_03 | Đăng nhập Employee → Edit product → nhập Price = -30 → Save | Không cho lưu, hiện lỗi validate | Lưu thành công, giá âm được chấp nhận | Cao | Thanh | Thùy | Root cause: ProductInfo.productPrice không có @Min/@Positive. Xác nhận thêm qua CodeceptJS TC_FE_MGR_03
SCRUM-44 | [Product] Sửa sản phẩm cho phép nhập giá âm (Role Manager) | PUT /seller/product/{id}/edit (UI) | TC_FE_MGR_03 | Đăng nhập Manager → Edit → Price = -30 → Save | Không cho lưu | Lưu thành công | Cao | Thanh | Thùy | Cùng root cause SCRUM-43
SCRUM-45 | [UI] Form Đăng nhập hiển thị sai thông báo lỗi (validation) khi Password để trống | /login | TC_FE_CUS_LOG_03 | Để trống Email + Password → quan sát | Hiện lỗi “Email/Password is required”, nút Sign In disabled | Nút vẫn enable / thông báo sai | Trung bình | Thành | Thanh
SCRUM-46 | [API][Product] Lỗi 500 khi thêm sản phẩm trùng ID | POST /seller/product/new | TC-PROD-08 | Gửi productId đã tồn tại (B0001) | 400 Bad Request | 500 Internal Server Error | Trung bình | Thùy | Thanh | Root cause: trả BindingResult object → Jackson không serialize
SCRUM-47 | [API][User] Hệ thống chấp nhận đăng ký với mật khẩu 2 ký tự | POST /register | TC-REG-ROB-01 | password = "12" | 400 (vì @Size(min=3)) | 200 OK | Trung bình | Thùy | Thành | Root cause: UserController.save() thiếu @Valid
SCRUM-48 | [API][Cart] Hệ thống cho phép thêm sản phẩm với số lượng = 0 | POST /cart/add | TC-CART-ROB-01, TC-CART-ROB-02 | quantity = 0 | 400 | 200 OK | Trung bình | Thùy | Thanh | Root cause: CartController.addToCart() thiếu @Valid
SCRUM-49 | [API][Product] Lỗi 500 khi thêm sản phẩm Stock = 0 | POST /seller/product/new | TC-PROD-BVA-14 | productStock = 0 | 200 OK (stock = 0 hợp lệ theo @Min(0)) | Trước đây từng 500 (BindingResult); execute hiện tại TC-PROD-BVA-14 = 200 PASS. | Trung bình | Thành | Thùy | Nếu không tái hiện 500 → có thể chuyển Jira Cannot Reproduce sau khi xác nhận lại.
SCRUM-50 | [API][Product] Lỗi 500 khi thêm sản phẩm Stock âm | POST /seller/product/new | TC-PROD-ROB-07 | productStock = -1 | 400 | 500 | Trung bình | Thành | Thùy
SCRUM-51 | [API][Product] Hệ thống cho phép thêm sản phẩm giá âm | POST /seller/product/new | TC-PROD-ROB-05, TC-PROD-ROB-06 | productPrice = -1 | 400 | 200 OK | Cao | Thành | Thùy | Cùng root cause SCRUM-43/44
SCRUM-52 | [FE] Typo lỗi chính tả trên giao diện bảng Đơn hàng | /order | TC_FE_EMP_09, TC_FE_MRG_09 | Quan sát cột Status/Action | Viết đúng “Orders”, “Finished”, “Canceled” | Hiện “Oders”, “Cenceled” (typo) | Thấp | Thành | Thanh | CodeceptJS cũng bắt được “Cenceled”
SCRUM-58 | [API][Security] Hệ thống cho phép đăng ký với role tùy ý (Privilege Escalation) | POST /register | TC-SEC-01 | 1. POST /register với body chứa role = "ROLE_MANAGER" 2. Đăng nhập tài khoản vừa tạo 3. Kiểm tra quyền Manager | Luôn gán ROLE_CUSTOMER, bỏ qua giá trị client gửi | Lưu đúng role client gửi (ROLE_MANAGER) → leo thang đặc quyền | Cao | Thanh | Thành | Root cause: UserController.save() thiếu dòng user.setRole("ROLE_CUSTOMER").
SCRUM-59 | [API][Order] Invalid status transition trả về 500 thay vì 4xx | PATCH /order/cancel/{id} PATCH /order/finish/{id} | TC-ST-03, TC-ST-04, TC-ST-05 | 1. Lấy đơn hàng đã ở trạng thái CANCELED hoặc FINISHED 2. Gọi API Cancel hoặc Finish trên đơn đó 3. Quan sát response | Trả về 400 Bad Request hoặc 409 Conflict | Trả về 500 Internal Server Error + message "Status is not correct" | Trung bình | Thành | Thanh | Phát hiện từ State Transition Testing. Hệ thống có chặn nhưng xử lý exception sai.
SCRUM-66 | [API][User] Hệ thống chấp nhận đăng ký với mật khẩu 21 ký tự | POST /register | TC-REG-ROB-02 |  | 400 Bad Request | 200 OK | Trung bình | Thanh | Thành | Thêm max=20 vào @Size trên User.password: @Size(min=3, max=20). Password 21 ký tự giờ trả về 400 Bad Request.
SCRUM-67 | [API][User] Hệ thống chấp nhận đăng ký với email 5 ký tự | POST /register | TC-REG-ROB-03 |  | 400 Bad Request | 200 OK | Trung bình | Thanh | Thành | Thêm @Size(min=6, max=50) và @Email trên User.email. Email 5 ký tự giờ trả về 400 Bad Request.
SCRUM-68 | [API][User] Hệ thống chấp nhận đăng ký tài khoản với email dài hơn 50 ký tự (51 ký tự) | POST /register | TC-REG-ROB-04 |  | 400 Bad Request | 200 OK | Trung bình | Thanh | Thành | Thêm @Size(min=6, max=50) và @Email trên User.email. Email 51 ký tự giờ trả về 400 Bad Request.
SCRUM-69 | [API][Product] Chấp nhận productId ngoài biên (2 / 31 ký tự) | POST /seller/product/new | TC-PROD-ROB-01, TC-PROD-ROB-02 | Xem Jira SCRUM-69 | 400 | 200 OK | Trung bình | Thành | Thùy | Tách từ nhóm SCRUM-61 cũ
SCRUM-70 | [API][Product] Chấp nhận productName ngoài biên (2 / 101 ký tự) | POST /seller/product/new | TC-PROD-ROB-03, TC-PROD-ROB-04 | Xem Jira SCRUM-70 | 400 | 200 OK | Trung bình | Thành | Thùy | Tách từ nhóm SCRUM-61 cũ
SCRUM-71 | [API][Product] Chấp nhận productDescription > 200 ký tự | POST /seller/product/new | TC-PROD-ROB-08 | Xem Jira SCRUM-71 | 400 | 200 OK | Thấp | Thành | Thùy | Thay các dòng SCRUM-61 mô tả dài
SCRUM-72 | [API][Cart] Chấp nhận productId ngoài biên khi add cart | POST /cart/add | TC-CART-ROB-03, TC-CART-ROB-04 | Xem Jira SCRUM-72 | 400 | 200 OK | Thấp | Thành | Thùy | Tách khỏi SCRUM-48 (chỉ quantity)
SCRUM-78 | [API][Cart] Checkout giỏ hàng trống vẫn trả 200 thay vì 400 | POST /cart/checkout | TC-ST-13 | 1. Login Customer 2. POST /cart/add (thêm sản phẩm) 3. GET /cart (xác nhận có item) 4. POST /cart/checkout (lần 1 → 200, cart rỗng) 5. GET /cart (xác nhận rỗng) 6. POST /cart/checkout lần 2 | 400 Bad Request + message “Cart is empty” | 200 OK | Trung bình | Thành | Thùy | Đã xác nhận cart rỗng bằng GET /cart trước khi gọi checkout lần 2. CartService.checkout() thiếu validate empty cart.
SCRUM-79 | [FE][Cart] Thêm sản phẩm quantity = 2 nhưng Subtotal hiện $40,160.00 thay vì $40.00 | /cart | TC_FE_CUS_CART_01 | 1. Login customer1@email.com / 123 2. Vào /product/B0002 3. Điền quantity = 2 4. Click "Add to Cart" 5. Quan sát trang My Cart | Subtotal = $40.00, Total = $40.00 | Subtotal = $40,160.00, Total = $40,160.00 | Cao | Thành | - | Retest không tái hiện / PASS khi chạy lại; không assign fixer. Không tính Open.
SCRUM-80 | [FE][Checkout] Sau khi bấm Checkout bị redirect về trang chủ, không thấy thông tin đơn hàng | /cart → Checkout | TC_FE_CUS_CHK_01 | 1. Login customer1@email.com / 123 2. Vào /product/B0002 3. Thêm 1 sản phẩm vào cart 4. Click "Checkout" 5. Quan sát trang sau khi checkout | 1. Login customer1@email.com / 123 2. Vào /product/B0002 3. Thêm 1 sản phẩm vào cart 4. Click "Checkout" 5. Quan sát trang sau khi checkout | 1. Login customer1@email.com / 123 2. Vào /product/B0002 3. Thêm 1 sản phẩm vào cart 4. Click "Checkout" 5. Quan sát trang sau khi checkout | Cao | Thành | - | Retest không tái hiện / PASS khi chạy lại; không assign fixer. Không tính Open.
SCRUM-81 | [FE][Product] Manager sửa giá âm – Backend trả 400 nhưng giao diện không hiện message lỗi | /seller/product (Edit) | TC_FE_MGR_03 | 1. Login manager1@email.com / 123 2. Vào /seller/product 3. Click Edit sản phẩm 4. Điền Price = -50 5. Click Submit 6. Kiểm tra Network: PUT trả 400 | Backend trả 400 + FE hiện message “Price must be greater than 0” | Backend trả 400 đúng, nhưng FE không hiện bất kỳ message lỗi nào | Trung bình | Thanh | Thanh | API đã fix (SCRUM-43/44). FE không hiển thị lỗi từ response. Phát hiện từ CodeceptJS TC_FE_MGR_03 + Network tab

## HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN DÙNG FILE NÀY
10 Bug đầu tiên đã được điền sẵn (BUG-01 -> BUG-MGR-01) - đây là các bug
đã phân tích/phát hiện được từ trước, dựa trên source code thật.
Việc nhóm cần làm ở Tuần 2:
1. Với mỗi Bug đã điền sẵn: TẠO TICKET THẬT trên Jira (copy nội dung từ file
này), sau đó quay lại điền mã Jira ticket vào cột 'Jira Status'.
2. Khi Execute Test Case phát sinh Bug MỚI (ngoài 10 bug đã biết): thêm dòng
mới vào cuối file này, đặt Bug ID tiếp theo (BUG-10, BUG-11...).
3. Cột 'Người tìm': ghi theo assignee của Test Case tương ứng (xem
Test_Execution_Report_FE.xlsx / API.xlsx để biết ai Execute case nào).
4. Cột 'Người Fix (Tuần 3)': để trống ở Tuần 2, chỉ điền khi qua Tuần 3
(Fix Bug) đã phân công xong ai fix bug nào.
5. Cột 'Mức độ': Cao (ảnh hưởng bảo mật/dữ liệu) / Trung bình (lỗi rõ ràng
nhưng có thể workaround) / Thấp (edge case hiếm gặp).